## Sheet1
Appendix C: Gantt Chart
ID | Task Name |  |  | Duration | January, 2008 |  |  | February, 2008 |  |  |  |  | March, 2008 |  |  |  |  | April, 2008
|  |  | Owner | (Weeks) | 2007-01-14 | 2007-01-21 | 2007-01-28 |  | 2007-02-04 | 2007-02-11 | 2007-02-18 | 2007-02-25 | 2007-03-03 | 2007-03-10 | 2007-03-17 | 2007-03-24 | 2007-03-31 |  | 2007-04-07 | 2007-04-14 | 2007-04-21 | 2007-04-28
1 | Touch Base & Plan |  | All | 1
2 | Server Bringup |  | All | 1.5
2.1 |  | Physical Setup | All | 0.5
2.2 |  | CMS & Framework | All | 0.5
2.3 |  | Database Bringup | All | 0.5
3 | Secure Session Manage |  | All | 1
4 | Interfacing Definitions |  | All | 1
5 | Database Refinement |  | Garrett & Patrick | 1
6 | Optimization Interface |  | Yoni | 3
7 | Google Communication |  | Garrett & Patrick | 2
8 | Basic Control |  | Garrett | 1
9 | Basic Matching |  | Yoni & Patrick | 2
9.1 |  | Matching | Garrett | 1
10 | First Total Testing |  | All | 2
10.1 |  | …and Debugging | All | 1.5
11 | Advanced Control |  | Garrett | 2
12 | Advanced User Interface |  | Patrick | 1
13 | Advanced Matching |  | Yoni | 3
13.1 |  | Matching | Patrick | 2
13.2 |  | Matching | Garrett | 1
14 | Final Debug & Documentation |  | All | 1
15 | Design for Testability |  | All | All